## Sheet1
필수
실습실 퇴근 시간 : 매일 16시 ~ 21시 30분
학습 일정표
분류 | 항목 |  | 2023-06-12 |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 |  | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17
학습 | 회의 | 요구사항분석서/일정표/계획서
| 구현 | 메인 |  | TCP기반 서버 및 클라이언트 연결 구현 |  |  | 실행 메뉴 인터페이스 |  | 개발 중간보고 | 디버깅 및 메인 취합
|  | 로그인 |  |  | 파일 입출력 학습 | 로직 구상, 변수명 등 구체적인 개발계획 정리 회의 |  | 로그인 기능 구현
|  | 회원가입 |  |  | 파일 입출력 학습 |  |  | 회원가입 기능 구현
|  | 도서조회 |  |  | csv파일 활용방법 검색, 학습, 구상 |  |  | csv파일을 이용한 조회 기능 구현
|  | 대여 및 반납 |  |  | 로직 구상, 필요구조체 정보 정리 |  |  | 배열 등을 이용한 대여 및 반납 기능 구현
|  | 제출 | [8 empty] | 제출
개인 일정
박영진 |  |  | 특이 사항 없음
양정주