## Sheet1
필수
실습실 퇴근 시간 : 매일 19시 ~ 20시 30분
개발 일정표
분류 | 항목 |  | 2023-08-21 |  | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26
학습 | 회의 | 요구사항분석서/일정표/계획서 | PM 17:00
| 구현 | 기능 |  |  | 서버 기능 구현 | 채팅방 개설 기능 구현 | 초대 및 채팅기능 구현 | 키워드 검색 기능 구현 | 테스트 및 디버깅
|  | UI |  | UI 구현
|  | 제출 | [7 empty] | PM 19:00
개인 일정
박영진 |  |  | 특이 사항 없음